## Tasks
Task | Priority 1-5 | Responsibility | Deadline | fertig? | Description
Ändern des Spielen-Buttons nach Spielende | 1 |  |  | nein | Spielbutton ändern in "nochmal" bei ontouchend wird eine neues Spiel erstellt (createNewGameWithOppent() ist in application.js)
Antworten lokal zwischen speichern | 1 |  |  | nein | Zurzeit kann man bei den Fragen noch zurück gehen und dann nochmals beantworten
Zeitbegrenzung | 1 |  |  | nein | Animation in frage.html + Logik in frage.js (automatische Falschbewertung! bei Ablauf)
Zwischenpräsentation einüben | 1 |  | 2014-03-24 | nein
Zwischenpräsentation erstellen | 1 |  | 2014-03-23 | nein | Inhalt: - Ergebnisse (Produktpräsentation) - Probleme & Lösungen - Next Steps - Lessons Learned - Finanzielles ansprechen
Aktualisieren Button in Navigationsbar für Rundenübersicht & Home screen |  |  |  | nein
Benachrichtigung des Gegners nach Spielende |  |  |  | nein | Der der alles vorletztes gespielt hat bekommt ein Popup mit dem Ergebnis wenn home screen aktualisiert wird.
Buttons nur auslösen, wenn Anfang & ende des touches drauf sind! |  |  |  | nein
CSV-Import (Pingo) ermöglichen |  |  |  | nein
Frage Buttons Schrift zu klein nach Auswertung! |  |  |  | nein
Lade-Animation für alle AJAX Calls |  |  |  | nein
Logo anzeigen (inapp & icon!) |  |  |  | nein
Logout Button in Navigationsbar für Home |  |  |  | nein
Popup nach Spielende mit Ergebnis |  |  |  | nein | Der der alles letztes gespielt hat bekommt ein Popup mit dem Ergebnis
RandomEnemy (serverseitig!) |  |  |  | nein
Server: aufgebender Spieler wird in "WaitingFor" des Spiels geschrieben! |  |  |  | nein
Tastaturinput-Enter --> Aktion auf Screen! (Login/suchen..) |  |  |  | nein
Weiter - Button durch swipe ersetzen in Fragenscreen |  |  |  | nein

## Termine
Datum | Name | Zweck | Ergebnis
24.03.2014 16:00 bis 17:00 | Zwischenpräsentation | Ergebnisse dem Kunden präsentieren Weiteren Verlauf darlegen