## time costs
date | expenditure of time in hours | Paul | Kevin | Maxi | Phil | done | to do | open points | comments
2014-01-21 | 2.75 | x | x | x | x | specify requirements in general
2014-01-22 | 1 | x | x | x | x | meeting with client | evaluation of technology; activity diagram, data model
2014-01-23 | 3.75 | x | x | x | x | Datamodel, Activity Diagram
2014-01-31 | 4.5 |  | x | x | x | Enhancement Data Model & Activity Diagram, Technology check "Appguyver, steroids" | simple custom quizduell app with steroids-technology
2014-02-04 | 3 | x |  | x | x | steroids evaluation | serverinterface definition, technology decision, GUI Prototyping
2014-02-06 | 6 | x | x | x | x | GUI Prototypeing, Decision PHONEGAP Prototype (REQ), Server Interface | technology decision, phonegap prototype development, server core functionality development
2014-02-19 | 4 | x | x | x | x | GUI development
2014-02-24 | 4.5 | x |  | x | x | GUI development | NeuesSpielScreen, Home
2014-02-26 | 5 |  | x | x | x | Server Connection randomCategoriesFor, Mark Answers, Local Storage |  | Character limitation frage screen Navigation via pop&push (Back on Frage 2 Screen goes to Rundenübersicht, not to Frage 1)
2014-03-06 | 3.5 | x | x | x | x | Customer Meeting | Projektpräsentation (Datum?) Projektpräsentation - Inhalt: - Ergebnisse (Produktpräse) - Probleme & Lösungen - Next Steps - Lessons Learned Prototyp veröffentlichen Server zentral hosten Produktwebsite - Domain Studiduell kaufen - website designen (Inhalt: Blog, Downloadlink, Beschreibung - Fragen & Kategorien (Inhalt der App) - Login Appfunktionalität (Screen & Serveranbindung) csv import Pengu (Server) | Maxi: Login & Register Funktionalität App & Duellanfrage & annehmen/ablehnen Ajax & Aktualisieren Button im Home Phil: Serveranbindung Rundenübersicht & Freund hinzufügen & Duell aufgeben Paul: NeuesSpiel & SpielerSuchen & URL & Port zentral speichern & Freund hinzufügen bei Spielersuche Kevin: Server zentral hosten, Fragenauswertung, logik Rundenbeginn/ende, 3 Fragen in verbleibender Kategorie erstellen, Server: Spiel aufgeben (Aufgeber = WartenAuf) --> bis EoB Dienstag 11.3
2014-03-13 | 6 | x | x | x | x |  | login addfriend game-logic (answer questions from gameOverview, send roundResult) gameOverview encolourAllQuestions disable "Spielen"-button if not WaitingFor!
2014-03-18 |  | x | x | x | x | Graue Vierecke anstatt "Verdeckt" Spielaufgabe disabled Spielen button bei gegner App speichert random categories pro Runde für sich, um nicht mit Zurück-Vor-Navigation wieder neue Kategorien zu bekommen. Server liefert 5 letzte Spiele (beendet und aufgegeben) Login functioniert nun (führte manchmal nicht zum home screen) Workaround für Duellanfragen werden u.U mehrmals im Hauptmenü angezeigt! (popUp) wurde implementiert aufgeben in rundenübersicht bei aufgegeben spielen verhindern! | Buttons nur auslösen, wenn Anfang & ende des toches drauf sind! RandomEnemy (serverseitig!) Bei SpielEnde Benachrichtigung & Ändern des SpielenButtons Logo anzeigen (inapp & icon!) Frage Buttons schrift zu klein nach Auswertung! Beendete Spiele (letzte 5) in Sync mit liefern & in Hauptmenü anzeigen. Duellanfragen werden u.U mehrmals im Hauptmenü angezeigt! (popUp) tastaturinput-enter --> Aktion auf screen! (login/suchen..) weiterbutton durch swipe ersetzen aktualisieren buttons in RÜ & home in navigationbar Zeit im Fragescreen läuft ab (Balken & automatische falschbewertung!) Antwort auf Frage automatisch falsch, wenn Frage screen verlassen wird (von vorne herein falsch?) - Logik zum verhindern von "Bescheißen" mit anschauen der Frage & back & neu öffnen Server: aufgebender Spieler wird in "WaitingFor" des Spiels geschrieben! Lade-Animation für alle AJAX calls Präsentation | Zu Beachten: 1. Anzahl der Serveraufrufe beschränken, wichtig für späteren verlauf (Mögliche Überlastung des Servers) 2. Einseitig Funktion von Steroids vermeiden (Bild in Titelzeile ist nicht für Android verfügbar) Zu Besprechen: weitere Aufgabenverteilung, was wollen wir noch implementieren/was brauchen wir noch für den Prototyp